## F-046
|  |  | ALCALDÍA DE TUNJA | [7 empty] | FECHA: 21/09/2015
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [7 empty] | VERSIÓN: 01
|  |  | PROCESO: CONTRATACIÓN FORMATO: ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES | [7 empty] | CÓDIGO: CON-F046
ACTA N° |  |  | 1 | FECHA PRESENTE ACTA |  | 2023-08-10 |  |  | CONTRATO DE OBRA (N°/AÑO) |  | No. 1879 DE 2023
OBJETO: “ET-72 CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA I.E. GUSTAVO ROJAS PINILLA SEDE CLUB DE LEONES DEL MUNICIPIO DE TUNJA BOYACÁ”
[9 empty] | VALOR CONTRATO ORIGINAL |  |  | 46698502
FECHA PRESENTE ACTA DE MODIFICACION |  |  |  | 2023-08-22 |  |  |  |  | VALOR TOTAL ADICIONES |  |  | 23333419
CONTRATO DE OBRA No : |  |  |  | 1879/2023 |  |  |  |  | VALOR TOTAL MAYORES CANTIDADES DE OBRA
CONTRATISTA: |  |  |  | EDWIN FERNANDO RIVERA OROZCO |  |  |  |  | VALOR TOTAL CONTRATO (INCLUIDO ADICIONES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA) |  |  | 70031921
SUPERVISOR O INTERVENTOR: | [8 empty] | VALOR TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN ANTERIOR
SUPERVISOR DEL CONTRATO: |  |  |  | Ing. WILLIAM ALBARRACÍN NOVOA |  |  |  |  | VALOR TOTAL MODIFICACIONES PRESENTE ACTA |  |  | 0
PLAZO TOTAL |  |  |  | 2 MESES |  |  | PRORROGA N°1 TIEMPO |  | VALOR TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA
JUSTIFICACIÓN DE LAS PRESENTES MODIFICACIONES:
Ajustes a la construccion existente se hace patio con cubierta arreglo de salon conexión de agua y arreglo de cubierta arreglo escalera, solicitud del usuario final.
CONDICIONES ORIGINALES | [6 empty] | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN ANTERIOR |  | MODIFICACIONES PRESENTE ACTA |  |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA
MAYORES Y MENORES CANTIDADES PRESENTES
ITEM | CODIGO REF | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | ₊/₋ | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR
1. CUBIERTAS
1.1 | 1.12.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO | ML | 6 | 64211 | 385266 |  |  | - | -2 | -128422 | 4 | 256844
1.2 | 1.12.26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8 | M2 | 20 | 55861 | 1117220 |  |  | - | -18 | -1005498 | 2 | 111722
1.3 | 1.12.27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA POLICARBONATO P7 N° 6 | M2 | 20 | 66603 | 1332060 |  |  | - | -20 | -1332060 |  | 0
2. PISOS
2.1 | 1.11.04 | ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5 | M2 | 40 | 30232 | 1209280 |  |  | - | -32 | -967424 | 8 | 241856
2.2 | 1.11.15 | PISO CERÁMICA 25*25 CM | M2 | 40 | 64712 | 2588480 |  |  | - | -26 | -1682512 | 14 | 905968
3. PUERTAS
3.1 | 1.15.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA Y MARCO CAL. 18 1 X 2 INCLUYE ANTICORROSIVO | UND | 1 | 411029 | 411029 | [5 empty] | 1 | 411029
4. OBRAS EXTERIORES
4.1 | 1.01.68 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA | M2 | 4.55 | 6371 | 28988.05 | [5 empty] | 4.55 | 28988.05
4.2 | 1.01.05 | CONFIGURACIÓN-NIVELACIÓN TERRENO | M2 | 4.55 | 1249 | 5682.95 |  |  | - | -4.55 | -5682.95 | 0 | 0
4.3 | 1.04.34 | SOBRECIMIENTO TOLETE COMUN E=0.12 mts.INCLUYE PAÑETE IMP. | ML | 13 | 75332 | 979316 |  |  | - | -5.5 | -414326 | 7.5 | 564990
4.4 | 1.15.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA BANCARIA INC. ANTICORROSIVO | M2 | 38 | 115000 | 4370000 |  |  | - | -30 | -3450000 | 8 | 920000
4.5 | 1.11.32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN DE GRES PEATONAL 10*6*20 CM | M2 | 41 | 75000 | 3075000 |  |  | - | -41 | -3075000 | 0 | 0
4.6 | 2.01.09 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA | M3 | 3 | 26055 | 78165 |  |  | - | -3 | -78165 | 0 | 0
4.7 | 3.02.02 | EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM | M3 | 3 | 25449 | 76347 |  |  | - | -3 | -76347 | 0 | 0
5. PRELIMINARES
5.1 | 1.01.30 | DEMOLICIÓN MURO CONCRETO E=30CM | M2 | 4 | 77405 | 309620 | [5 empty] | 4 | 309620
5.2 | 1.01.54 | DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO. | M2 | 20 | 11929 | 238580 |  |  | - | -8 | -95432 | 12 | 143148
5.3 | 1.01.01 | ABERTURA VANO PUERTA-VENTANA | M2 | 3 | 9888 | 29664 |  |  | - | -3 | -29664 | 0 | 0
5.4 | 1.01.41 | DEMOLICIÓN PLACAS MACIZAS CONCRETO E <= 20 cm | M2 | 35 | 41781 | 1462335 | [5 empty] | 35 | 1462335
6. PAÑETES
6.1 | 1.05.13 | PAÑETE LISO MUROS 1:4 | M2 | 50 | 25187 | 1259350 |  |  | - | -5 | -125935 | 45 | 1133415
7. ELECTRICO
7.1 | 1.07.15 | SALIDA TOMA DOBLE CABLE 12AWG HFFR-LS PVC 1/2 COMPLETA | UND | 2 | 168041 | 336082 |  |  | + | 1 | 168041 | 3 | 504123
8. HIDRAULICO
8.1 | 1.06.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SUMINISTRO CPVC 3/4" A.C. 82°C 100 PSI | ML | 27 | 22035 | 594945 |  |  | - | -27 | -594945 | 0 | 0
8.2 | 2.04.57 | PUNTO HIDRÁULICO 3/4" | UND | 2 | 135351 | 270702 |  |  | - | -2 | -270702 | 0 | 0
9. PINTURA
9.1 | 1.09.17 | PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES | M2 | 104 | 17576 | 1827904 |  |  | - | -64 | -1124864 | 40 | 703040
10. CERRAMIENTO EXTERIOR
10.1 | 1.01.68 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA | M2 | 2.51 | 5300 | 13303 |  |  | - | -2.51 | -13303 | 0 | 0
10.2 | 1.01.05 | CONFIGURACIÓN-NIVELACIÓN TERRENO | M2 | 2.51 | 1249 | 3134.99 |  |  | - | -2.51 | -3134.99 | 0 | 0
10.3 | 1.02.17 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) | M3 | 2 | 51943 | 103886 |  |  | + | 9 | 467487 | 11 | 571373
10.4 | 1.02.09 | CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P | M3 | 1.55 | 500000 | 775000 |  |  | - | -1.55 | -775000 | 0 | 0
10.5 | 1.02.26 | PEDESTAL CONCRETO 21,1 Mpa (3000 PSI) | M3 | 6.49 | 630000 | 4088700 |  |  | - | -6.49 | -4088700 | 0 | 0
10.6 | 1.04.34 | SOBRECIMIENTO TOLETE COMUN E=0.12 mts.INCLUYE PAÑETE IMP. | ML | 8 | 75332 | 602656 |  |  | - | -8 | -602656 | 0 | 0
10.7 | 1.04.11 | MURO EN BLOQUE CONCRETO E=0.10 MTS | M2 | 3.44 | 85270 | 293328.8 |  |  | - | -3.44 | -293328.8 | 0 | 0
10.8 | 1.02.13 | PISAMALLA - CORTAGOTERA (CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR) | M3 | 0.3 | 800000 | 240000 |  |  | - | -0.3 | -240000 | 0 | 0
10.9 | 1.20.08 | CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 MM (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1"X1"X3/16") H=2.1 | M2 | 67 | 106000 | 7102000 |  |  | - | -67 | -7102000 | 0 | 0
11. ASEO | [11 empty] | 0 | 0
11.1 | 1.18.03 | ASEO GENERAL ENTREGA | M2 | 100 | 7139 | 713900 |  |  |  |  | 0 | 100 | 713900
12. ITEM NO PREVISTOS
12.1 |  | PARTE ELECTRICA PARA PRESENTACIONES
12,1,1 | APU | ALAMBRE PARA TOMAS | ML |  | 5960.16 |  |  |  | + | 60 | 357609.6 | 60 | 357609.6
12,1,2 | 1,07,18 | SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED SOBREPONER | UND |  | 34726 |  |  |  | + | 2 | 69452 | 2 | 69452
12,1,3 | 1,07,57 | SALIDA PARA LUMINARIA CABLE 12 AWG/THHN PVC 1/2" | UND |  | 159433.16 |  |  |  | + | 2 | 318866.32 | 2 | 318866.32
12.2 |  | CERRAMIENTO
12,2,1 | 1.02.13 | CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR | M3 |  | 829581.32 |  |  |  | + | 1.13 | 937426.89 | 1.13 | 937426.89
12,2,2 | 1.03.01 | COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS-FORMALETA MADERA | M3 |  | 1198077.32 |  |  |  | + | 1.35 | 1617404.38 | 1.35 | 1617404.38
12,2,3 | 1.11.06 | BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO | M3 |  | 73747.12 |  |  |  | + | 8.2 | 604726.38 | 8.2 | 604726.38
12,2,4 | 3.03.26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES | M3 |  | 795977.14 |  |  |  | + | 6.3 | 5014655.98 | 6.3 | 5014655.98
12,2,5 | 3.10.11 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 37000 PSI 240 MPA | KG |  | 6137.74 |  |  |  | + | 132 | 810181.68 | 132 | 810181.68
12,2,6 | 3.10.12 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA | KG |  | 7002.12 |  |  |  | + | 190 | 1330402.8 | 190 | 1330402.8
12,2,7 | 3.13.28 | MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 8MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION) | KG |  | 7389.45 |  |  |  | + | 382.5 | 2826464.63 | 382.5 | 2826464.63
12,2,8 | 1.04.26 | MURO SEMIPRENSADO TIPO MAGUNCIA E=0.12 mts. | M2 |  | 96488.74 |  |  |  | + | 16 | 1543819.84 | 16 | 1543819.84
12,2,9 | 1.20.09 | CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ANGULO | M2 |  | 247822.85 |  |  |  | + | 33 | 8178154.05 | 33 | 8178154.05
12,2,10 | 1.01.24 | DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO | M2 |  | 9548.43 |  |  |  | + | 14 | 133678.02 | 14 | 133678.02
12,2,11 | 3,13,18 | DEMOLICION PISOS ANDENES EN CONCRETO HASTA E=12CM INCLUYE RETIRO | M2 |  | 18491 |  |  |  | + | 35 | 647185 | 35 | 647185
12.3 |  | ESCALERA EXTERIOR
12,3,1 | 1.11.10 | PASOS ESCALERA GRAVILLA LAVADA | ML |  | 107799.06 |  |  |  | + | 4 | 431196.24 | 4 | 431196.24
12.4 |  | SALON
12,4,1 | 1.09.18 | VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO | M2 |  | 10307.86 |  |  |  | + | 190 | 1958493.4 | 190 | 1958493.4
12,4,2 | 1.09.05 | ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS | M2 |  | 16684.41 |  |  |  | + | 7.35 | 122630.41 | 7.35 | 122630.41
12.5 |  | INSTALACIONES HIDRAULICAS
12,5,1 | 1.02.04 | CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO | UND |  | 308617.31 |  |  |  | + | 1 | 308617.31 | 1 | 308617.31
12,5,2 | 1.02.05 | CAJAS DE INSPECCION DE 80x80x80 cm LADRILLO | UND |  | 480785.87 |  |  |  | + | 1 | 480785.87 | 1 | 480785.87
12,5,3 | 1.02.40 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4" | ML |  | 54934.97 |  |  |  | + | 12 | 659219.64 | 12 | 659219.64
12,5,4 | 1.02.38 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3" | ML |  | 31098.23 |  |  |  | + | 11 | 342080.53 | 11 | 342080.53
12,5,5 | 1.06.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO SIFON EN PVC 135 4`` | UND |  | 52464.43 |  |  |  | + | 1 | 52464.43 | 1 | 52464.43
12,5,6 | 2.05.50 | SUMINISTRO E INSTALACION TEE SANITARIA D= 4 | UND |  | 25333.17 |  |  |  | + | 3 | 75999.51 | 3 | 75999.51
12,5,7 | 2.05.32 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=3" | UND |  | 9589.66 |  |  |  | + | 3 | 28768.98 | 3 | 28768.98
12,5,8 | 1.06.23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9 | ML |  | 12850.1 |  |  |  | + | 45 | 578254.5 | 45 | 578254.5
12,5,9 | 1.06.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA. PVC. 3 | ML |  | 47314.35 |  |  |  | + | 10.5 | 496800.68 | 10.5 | 496800.68
12.6 |  | CUBIERTA PATIO EXTERIOR
12,6,1 | 1.12.43 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO | KG |  | 17135.36 |  |  |  | + | 434.16 | 7439487.9 | 434.16 | 7439487.9
12,6,2 | APU | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA BLANCA UPVC | M2 |  | 82543.98 |  |  |  | + | 40 | 3301759.2 | 40 | 3301759.2
12,6,3 | 1.09.04 | ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS | ML |  | 7359.93 |  |  |  | + | 93 | 684473.49 | 93 | 684473.49
12.7 |  | LLUVIAS
12,7,1 | 1.12.37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LAMINA | ML |  | 48224.68 |  |  |  | + | 9.5 | 458134.46 | 9.5 | 458134.46
12,7,2 | 1.12.20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LAMINA CAL. 22 | ML |  | 108607.13 |  |  |  | + | 18.6 | 2020092.62 | 18.6 | 2020092.62
12,7,3 | 1.12.30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA TRANSPARENTE No 6 NO INCLUYE ENTRAMADO | M2 |  | 61861.61 |  |  |  | + | 17.12 | 1059070.76 | 17.12 | 1059070.76
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 35921924.79 |  |  |  |  | 17948783.76 |  | 53870708.55
|  | AIU |  | AIU | 30% | 10776577.437 |  |  |  |  | 5384635.128 |  | 16161212.565
VALOR TOTAL DEL CONTRATO |  |  |  |  | VALOR TOTAL CONDICONES ORGINALES DEL CONTRATO | 46698502 | VALOR TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN ANTERIOR | 0 |  |  |  | VALOR TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA | 70031921 | 23349251
[5 empty] | VALOR TOTAL CONDICONES ORGINALES DEL CONTRATO |  | VALOR TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN ANTERIOR | 0 |  |  | 23333419 | VALOR TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA | 70031921
__________________________________________________
|  | SUPERVISOR CONTRATO |  |  | FIRMA CONTRATISTA | [5 empty] | V.B SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
|  | ING WILLIAM ALBARRACÍN NOVOA |  |  | EDWIN FERNANDO RIVERA OROZCO
Note on D98: AUXILIAR 3: Una vez consultado el usuario final y que las cotizaciones no son coherentes en las especificaciones. Se determina no incluir este ítem, y que se ejecuten las condiciones originales frente al ítem cubierta.

## F-048
|  |  | ALCALDÍA DE TUNJA |  |  |  |  | FECHA: 04/03/2019
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  |  | VERSIÓN: 01
|  |  | PROCESO: CONTRATACIÓN FORMATO: ACTA DE CREACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS |  |  |  |  | CÓDIGO: CON-F048
FECHA PRESENTE ACTA |  |  |  | 2023-08-22 |  |  | ACTA N° | 1
CONTRATO N° |  |  |  | No. 1879 | FECHA |  | xx/xx/2023
OBJETO |  |  |  | “ET-72 CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA I.E. GUSTAVO ROJAS PINILLA SEDE CLUB DE LEONES DEL MUNICIPIO DE TUNJA BOYACÁ”
VALOR DEL CONTRATO: |  |  |  | CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DOS PESOS ($46.698.502,00) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN: |  |  |  | Dos (2) meses
CONTRATANTE: |  |  |  | Municipio de Tunja
CONTRATISTA: |  |  |  | EDWIN FERNANDO RIVERA OROZCO C.C: 7183019
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR: |  |  |  | Ing. William Albarracín Novoa.
FECHA DE INICIO: |  |  |  | 2023-08-10
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: |  |  |  | N/A
PRORROGA No .1 |  |  |  | N/A
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN |  |  |  | Dos (2) meses
ADICIONAL N° 1 VALOR $ |  |  |  | VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIESCINUEVE PESOS M/CTE ($23.333.419,00).
VALOR TOTAL DE CONTRATO $ |  |  |  | SETENTA MILLONES TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEITIUN PESOS M/CTE ($70.031.921,00)
En la Ciudad de Tunja, a los diez (22) días del mes de agosto de 2023, se reunieron en las oficinas de la Secretaría de infraestructura del Municipio de Tunja, el ingeniero EDWIN FERNANDO RIVERA OROZCO, identificado con la cédula de ciudadanía número 7183019, quien, obra como contratista del Contrato de Obra No. 1879 de 2023, el ingeniero WILLIAM ALBARRACÍN NOVOA, en su calidad de supervisor, con el fin de suscribir la presente ACTA DE CREACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS No 01 de acuerdo con los siguientes:
CONSIDERANDOS:
PRIMERO: Actividades que surgieron con el desarrollo del proyecto y que son vitales para lograr la funcionalidad de los espacios y correcto funcionamiento de los equipos que se planean instalar, al igual que a la solicitud del usuario final
RESUELVEN:
PRIMERO: Crear el (los) siguiente(s) ítem(s) con especificaciones y precio(s), así:
ÍTEM | CODIGO REF | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD | VR. UNITARIO
12.1 |  | PUERTA ELECTRICA PARA PRESENTACIONES
12,1,1 | APU | ALAMBRE PARA TOMAS | [5 empty] | ML | 2756.16
12,1,2 | 1,07,18 | SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED SOBREPONER | [5 empty] | UND | 34726
12,1,3 | 1,07,57 | SALIDA PARA LUMINARIA CABLE 12 AWG/THHN PVC 1/2" | [5 empty] | UND | 159433.16
12.2 |  | CERRAMIENTO
12,2,1 | 1.02.13 | CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR | [5 empty] | M3 | 829581.32
12,2,2 | 1.03.01 | COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS-FORMALETA MADERA | [5 empty] | M3 | 1198077.32
12,2,3 | 1.11.06 | BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO | [5 empty] | M3 | 73747.12
12,2,4 | 3.03.26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES | [5 empty] | M3 | 795977.14
12,2,5 | 3.10.11 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 37000 PSI 240 MPA | [5 empty] | KG | 6137.74
12,2,6 | 3.10.12 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA | [5 empty] | KG | 7002.12
12,2,7 | 3.13.28 | MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 8MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION) | [5 empty] | KG | 7389.45
12,2,8 | 1.04.26 | MURO SEMIPRENSADO TIPO MAGUNCIA E=0.12 mts. | [5 empty] | M2 | 96488.74
12,2,9 | 1.20.09 | CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ANGULO | [5 empty] | M2 | 247822.85
12,2,10 | 1.01.24 | DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO | [5 empty] | M2 | 9548.43
12,2,11 | 3,13,18 | DEMOLICION PISOS ANDENES EN CONCRETO HASTA E=12CM INCLUYE RETIRO | [5 empty] | M2 | 18491
12.3 |  | ESCALERA EXTERIOR
12,3,1 | 1.11.10 | PASOS ESCALERA GRAVILLA LAVADA | [5 empty] | ML | 107799.06
12.4 |  | SALON
12,4,1 | 1.09.18 | VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO | [5 empty] | M2 | 10307.86
12.5 |  | INSTALACIONES HIDRAULICAS
12,5,1 | 1.02.04 | CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO | [5 empty] | UND | 308617.31
12,5,2 | 1.02.05 | CAJAS DE INSPECCION DE 80x80x80 cm LADRILLO | [5 empty] | UND | 480785.87
12,5,3 | 1.02.40 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4" | [5 empty] | ML | 54934.97
12,5,4 | 1.02.38 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3" | [5 empty] | ML | 31098.23
12,5,5 | 1.06.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO SIFON EN PVC 135 4`` | [5 empty] | UND | 52464.43
12,5,6 | 2.05.50 | SUMINISTRO E INSTALACION TEE SANITARIA D= 4 | [5 empty] | UND | 25333.17
12,5,7 | 2.05.32 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=3" | [5 empty] | UND | 9589.66
12,5,8 | 1.06.23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9 | [5 empty] | ML | 12850.1
12,5,9 | 1.06.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA. PVC. 3 | [5 empty] | ML | 47314.35
12.6 |  | CUBIERTA PATIO EXTERIOR
12,6,1 | 1.12.43 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO | [5 empty] | KG | 17135.36
12,6,2 | APU | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA BLANCA UPVC | [5 empty] | M2 | 139771.98
12,6,2 | 1.09.04 | SMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS | [5 empty] | ML | 7359.93
12.7 |  | LLUVIAS
12,7,1 | 1.12.37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LAMINA | [5 empty] | ML | 48224.68
12,7,2 | 1.12.20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LAMINA CAL. 22 | [5 empty] | ML | 108607.13
12,7,2 | 1.12.30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA TRANSPARENTE No 6 NO INCLUYE ENTRAMADO | [5 empty] | M2 | 61861.61
SEGUNDO: La creación de estos ítem (s) no modifican el objeto del Contrato.
OBSERVACIONES: Se anexan los Análisis de Precios Unitarios de los ítems creados, los cuales forman parte de la presente.
OTRAS OBSERVACIONES: no aplica
NOTA: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO NO incluye el valor de A.I.U.
NOTA: Los Análisis de Precios Unitarios (cuando existan y sean necesarios) son responsabilidad directa del Contratista y el Interventor y/o Supervisor del Contrato.
No siendo otro el objeto de la presente Acta se firma por los que en ella intervinieron.
EDWIN FERNANDO RIVERA OROZCO |  |  |  |  | Ing. WILLIAM ALBARRACÍN NOVOA
CONTRATISTA OBRA |  |  |  |  | SUPERVISOR
|  |  |  | Nombre |  | Cargo |  | Firma
Elaboró y Proyectó: |  |  |  | Ing. WILLIAM ALBARRACÍN NOVOA |  | Supervisor
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.
Note on A25: Anticipo: Diligencie esta casilla si hubo anticipo, de lo contrario escriba cero (0)

## apu 12,1,1
|  | ALCALDIA DE TUNJA | [8 empty] | FECHA: 03/11/2021
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | [8 empty] | VERSIÓN: 01
|  | PROCESO: CONTRATACIÓN FORMATO: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [8 empty] | CÓDIGO: CON-F049
CONTRATO DE OBRA N° DE .
OBJETO:
A. DATOS GENERALES
CAPITULO | DESCRIPCION | [9 empty] | SECCION
ELECTRICOS
B. DATOS ESPECIFICOS
ITEM | DESCRIPCION | [8 empty] | UND | ESP. TEC.
12,1,1 | ALAMBRE PARA TOMA EN EXTERIOR | [8 empty] | ML
1. EQUIPO
Descripción | [5 empty] | Unidad | Tarifa | Rendimiento |  |  | Vr. Unitario
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | [5 empty] | % | 571.104 | 4.5624 |  |  | 26.056
SUBTOTAL EQUIPO | [10 empty] | 26.056
2. MATERIALES
Descripción | [5 empty] | Unidad | Cantidad | Precio Unitario |  |  | Vr. Unitario
ALAMBRE COBRE THW 14 AWG THHN/NN | [5 empty] | ML | 1 | 1405 |  |  | 1405
ALAMBRE COBRE THW 12 AWG THHN/NN | [5 empty] | ML | 2 | 1979 |  |  | 3958
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL MATERIALES | [10 empty] | 5363
3. TRANSPORTES
Material |  |  | Vol. o Peso |  | Distancia |  | Kg-M3-Km | Tarifa |  |  | Vr. Unitario
SUBTOTAL TRANSPORTES | [10 empty] | 0
4. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  | Cant. | Jornal |  | Prestac. | Hora |  | Rend. |  | Vr. Unitario
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 |  |  | 1 |  |  |  | 13137 |  | 0.016 |  | 210.192
OFICIAL INSTALACIONES (B) |  |  | 1 |  |  |  | 22557 |  | 0.016 |  | 360.912
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [10 empty] | 571.104
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO | [10 empty] | 5960.16

## apu 12,4,2
|  | ALCALDIA DE TUNJA | [8 empty] | FECHA: 03/11/2021
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | [8 empty] | VERSIÓN: 01
|  | PROCESO: CONTRATACIÓN FORMATO: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [8 empty] | CÓDIGO: CON-F049
CONTRATO DE OBRA N° DE .
OBJETO:
A. DATOS GENERALES
CAPITULO | DESCRIPCION | [9 empty] | SECCION
ELECTRICOS
B. DATOS ESPECIFICOS
ITEM | DESCRIPCION | [8 empty] | UND | ESP. TEC.
12,4,2 | ARREGLO DE PEINAZO PUERTA METALICA SALON CONTIGUO AL PATIO | [8 empty] | UND
1. EQUIPO
Descripción | [5 empty] | Unidad | Tarifa | Rendimiento |  |  | Vr. Unitario
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | [5 empty] | % | 78526.8 | 5 |  |  | 3926.34
SUBTOTAL EQUIPO | [10 empty] | 3926.34
2. MATERIALES
Descripción | [5 empty] | Unidad | Cantidad | Precio Unitario |  |  | Vr. Unitario
0
0
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL MATERIALES | [10 empty] | 0
3. TRANSPORTES
Material |  |  | Vol. o Peso |  | Distancia |  | Kg-M3-Km | Tarifa |  |  | Vr. Unitario
SUBTOTAL TRANSPORTES | [10 empty] | 0
4. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  | Cant. | Jornal |  | Prestac. | Hora |  | Rend. |  | Vr. Unitario
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 |  |  | 1 |  |  |  | 13137 |  | 2.2 |  | 28901.4
OFICIAL INSTALACIONES (B) |  |  | 1 |  |  |  | 22557 |  | 2.2 |  | 49625.4
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [10 empty] | 78526.8
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO | [10 empty] | 82453.14

## apu 12,6,2
|  | ALCALDIA DE TUNJA | [8 empty] | FECHA: 03/11/2021
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | [8 empty] | VERSIÓN: 01
|  | PROCESO: CONTRATACIÓN FORMATO: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [8 empty] | CÓDIGO: CON-F049
CONTRATO DE OBRA N° DE .
OBJETO:
A. DATOS GENERALES
CAPITULO | DESCRIPCION | [9 empty] | SECCION
ELECTRICOS
B. DATOS ESPECIFICOS
ITEM | DESCRIPCION | [8 empty] | UND | ESP. TEC.
12,6,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA BLANCA UPVC | [8 empty] | M2
1. EQUIPO
Descripción | [5 empty] | Unidad | Tarifa | Rendimiento |  |  | Vr. Unitario
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | [5 empty] | % | 23364 | 6.2086 |  |  | 1450.58
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. (EQUIPO TOMADO DE PRECIO GOBERNACION 1,12,31) | [5 empty] | DD | 24994 | 0.1 |  |  | 2499.4
SUBTOTAL EQUIPO | [10 empty] | 3949.98
2. MATERIALES
Descripción | [5 empty] | Unidad | Cantidad | Precio Unitario |  |  | Vr. Unitario
TORNILLO AUTOPERFORANTE SELLO NEOPRENO 3/4" (INSUMO TOMADO DE PRECIO GOBERNACION 1,12,07 | [5 empty] | UND | 4 | 182 |  |  | 728
TEJA BLANCA 1,13x5,90 m 2.5 mm CRESTA BAJA UPVC (6,31 M2 UNIDAD) | [5 empty] | UND | 0.17 | 320600 |  |  | 54502
0
0
SUBTOTAL MATERIALES | [10 empty] | 55230
3. TRANSPORTES
Material |  |  | Vol. o Peso |  | Distancia |  | Kg-M3-Km | Tarifa |  |  | Vr. Unitario
SUBTOTAL TRANSPORTES | [10 empty] | 0
4. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  | Cant. | Jornal |  | Prestac. | Hora |  | Rend. |  | Vr. Unitario
AUXILIAR DE OBRA (B) |  |  | 1 |  |  |  | 11943 |  | 0.72 |  | 8598.96
OFICIAL OBRA (A) |  |  | 1 |  |  |  | 20507 |  | 0.72 |  | 14765.04
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [10 empty] | 23364
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO | [10 empty] | 82543.98

## COTIZACION
MATERIAL | CANTIDAD | UNIDAD | COTIZACION 4 HOMECENTER + IVA | COTIZACION 5 FABRITEJAS + IVA | COTIZACION 6 ARMATODO + IVA | PROMEDIO
TEJA BLANCA 3.6x1.13 m 1.5 mm CRESTA BAJA UPVC (4 M2 UNIDAD) | 1 | M2 | 374800 | 297000 | 290000 | 320600