Tunja, 26 septiembre 2023

|  |
| --- |
| * **I.E JULIUS SIEBER (FASE 2)**   **ALCANCE DEL PROYECTO:**   * 2 AULAS PREESCOLARES * 9 AULAS DE BÁSICA MEDIA * 1 BIBLIOTECA * 1 AULA POLIVALENTE * 1 COMEDOR COCINA * 1 ZONA ADMINISTRATIVA * 1 ZONA RECREATIVA * 15 APARATOS SANITARIAS, BÁSICA MEDIA * 3 APARATOS SANITARIOS PREESCOLAR * 1 BATERÍA SANITARIA |
| **RECURSOS**   * NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIOS: 310 * VALOR TOTAL DEL PROYECTO: **$ 3.407.154.000** * APORTE DE LA NACIÓN: $ 1.785.185.712 * VALOR APORTE MUNICIPIO CON EMPRÉSTITO: $785.291.275 * VALOR APROBADO COMPLEMENTARIAS: 87.565.675 |
| **ACCIONES**   * 25 DE ABRIL 2021 SE ENTREGA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA IE JULIUS SIEBER CON FECHA DEL 6 DE MAYO DE 2021 LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN IE JULIUS SIEBER * ENERO 31 DE 2022 SE AUTORIZA A FFIE DE INDEXACIÓN DE PRECIOS AL ACUERDO DE OBRAS PROYECTOS FFIE * DEL 10 MAYO A AGOSTO DEL 2022 SE EJECUTÓ OBRAS COMPLEMENTARÍAS. * EN NOVIEMBRE DEL 2022 SE ADJUDICA CONTRATO DE OBRA, AL CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA * EL 10 DE MAYO DEL 2023 SE DA ACTA DE INICIO. * **AVANCE ACTUAL DE OBRA DEL 55.37%**  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **INSTIRUCION EDUCATIVA** | **CONTRATO OBRA** | **CONTRATO INTERVENTORIA** | **ACTA DE INICIO** | **PLAZO OBRAS COMPLEMETARIAS INTERMEDIA FASE 2** | **PLAZO OBRAS COMPLEMENTARIAS FASE 2** | **TIEMPO ESTIMADO DE ENTREGA** | | **IE JULIUS SIEBER** | No. 1380-1669-2022 | No. 1380-1627-2022 | 12-may-23 | YA EJECUTADAS EN 2022 | 9 MESES | **12-ene-24** | |



|  |
| --- |
| * **ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA (FASE 2)**     **ALCANCE DEL PROYECTO:**   * 2 AULAS PREESCOLARES * 16 AULAS DE BÁSICA MEDIA * 1 LABORATORIO * 1 AULA POLIVALENTE * 1 COMEDOR * 1 COCINA Y DESPENSA * 1 CENTRO DE RECURSOS * 26 APARATOS SANITARIAS * 3 APARATOS SANITARIOS PREESCOLAR * 4 BATERÍA SANITARIA |
| **RECURSOS**   * NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIOS: 960 * VALOR TOTAL DEL PROYECTO: **$ 9.163.851** * APORTE DE LA NACIÓN: $ 3.750.136.978 * VALOR APORTE MUNICIPIO CON EMPRÉSTITO: $852.859.553 * VALOR APROBADO COMPLEMENTARIAS: 997.000.000 |
| **ACCIONES**   * 8 DE ABRIL 2021 CURADURÍA ENTREGA, **RESOLUCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCION** * 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 EL PAGO DE $1.334.956 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. PARA EL 30 DE MARZO DEL 2022-00449 MEDIANTE RESOLUCIÓN DES- 13462 * ENERO 31 DE 2022 SE AUTORIZA A FFIE DE INDEXACIÓN DE PRECIOS AL ACUERDO DE OBRAS PROYECTOS FFIE $1.657.835.158 RECURSOS QUE SE DEBEN DISPONER DE LOS RENDIMIENTOS DEL PATRIMONIO AUTONOMO. * EN FECHA 9 MARZO DEL 2022 LA ETC APROBÓ AL FFIE PRIORIZACIÓN DE RECURSOS A EJECUCIÓN DE COMPLEMENTARIAS COMPRENDIDO POR “INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, REDISEÑO DE REDES SANITARIAS, DISEÑO DE PLACA DEPORTIVA” POR UN VALOR DE $10.995.103 CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 25 DÍAS.   OCTUBRE 2022 SE ADJUICÓ CONTRATO DE MARTILLO HIDRAULICO CON MANEJO DE ESCOMBROS PARA CULMINAR OBRAS FALTANTES A DEMOLICIÓN PARA DAR CUMPLIMINETO AL 100% DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y EL FFIE DE INICIO A OBRAS FASE II.   * EN ENERO DEL 2022 SE ADJUDICA CONTRATO DE OBRA 1380-1798-2023 AL CONSORCIO L Y B,   SE DIO INICIO DE OBRAS EL 29 DE MAYO DEL 2023   * SE RETOMÓ TEMA DE REAJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS, DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, SE ESPERA DE INFORMACION POR PARTE DEL FFIE. * **AVANCE ACTUAL DE OBRA DEL 11.22%**  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **INSTIRUCION EDUCATIVA** | **CONTRATO OBRA** | **CONTRATO INTERVENTORIA** | **ACTA DE INICIO** | **PLAZO OBRAS COMPLEMETARIAS INTERMEDIA FASE 2** | **PLAZO OBRAS COMPLEMENTARIAS FASE 2** | **TIEMPO ESTIMADO DE ENTREGA** | | **IE NORMAL SANTIAGO DE TUNJA** | No. 1380-1798-2023 | No. 1380-1629-2022 | 20-jun-23 | 3 MESES | 7 MESES | **20-mar-24** | |

|  |
| --- |
| * **INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR(FASE 2)**   **ALCANCE DEL PROYECTO:**   * 3 AULAS PREESCOLARES * 19 AULAS DE BÁSICA MEDIA * 1 BIBLIOTECA * 1 AULA DE BILINGUISMO * 2 LABORATORIOS INTEGRADOS * 1 AULA DE TECNOLOGIA INNOVACION Y MULTIMEDIA * 1 AULA POLIVALENTE * 1 COMEDOR * 1 COCINA * 1 ZONA ADMINISTRATIVA * 37 UNIDADES SANITARIAS * 1 ZONA RECREATIVA * 4 BATERÍA SANITARIA DISCAPACITADOS |
| **RECURSOS**   * NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIOS: 820 * VALOR TOTAL DEL PROYECTO: **$ 8.023.911.000** * APORTE DE LA NACIÓN: $ 4.270696.589 * VALOR APORTE MUNICIPIO CON EMPRÉSTITO: $1.830.298.53 * **VALOR COMPLEMENTARIAS: POR DEFINIR** |
| **ACCIONES**   * 23 NOVIEMBRE 2021, REMISIÓN LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA IE RURAL DEL SUR, RESOLUCIÓN DELICENCIA NO. 15001-1-21-01192  POR LA CUAL SE CONCEDE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN LASMODALIDADES DE DEMOLICIÓN TOTAL Y OBRA NUEVA. * ENERO 31 DE 2022 SE AUTORIZA A FFIE DE INDEXACIÓN DE PRECIOS AL ACUERDO DE OBRAS PROYECTOSFFIE $1.657.835.158 RECURSOS QUE SE DEBEN DISPONER DE LOS RENDIMIENTOS DEL PATRIMONIOAUTONOMO * SE APROBÓ PRIORIZACIÓN DE RECURSOS EL 14 DE FEBRERO DEL 2022 POR UN VALOR DE 1.436.925 PARAEL ESTUDIO DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, DONDE SE DEFINIRÁ LAS EXCAVACIONES, TERRAZAS YRELLENOS DE LA IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO IE RURAL DEL SUR, DANDO UN TIEMPO DE 11 DÍASCALENDARIO PARA LA ESTREGA DE PROPUESTA EN COTIZACIÓN A LA ETC, AL COSTO DE LA REALIZACIÓNDE ESTA ACTIVIDAD. * SEPTIMBRE 2022 SE RECIBE ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA POR PARTE DEL FFIE, DONDE SE DETERMINACOSTOS DE TERRASEO Y RELLENOS. * SEPTIEMBRE 2022 SE ESTA EJECUTANDO OBRAS DE TERRAZAS Y REMOCIÓN DE MATERIAL DONDEQUEDARÁ LA IMPLANTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN O BLOQUES DE LA I.E. CON MAQUINARIA SENA Y SEEJECUTARÁ 30% DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL MUNICIPIO, EL 70% RESTANTE SEAUTORIZARÁ AL CONTRATISTA DEL FFIE PARA REALIZAR LAS OBRAS DE RELLENOS * EN ENERO DEL 2023, SE ADJUDICO CONTRATO DE OBRA 1380-1670-2022 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE APROBACIÓN DE POLIZAS Y DE ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE COMPLEMENTARIAS  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **INSTIRUCION EDUCATIVA** | **CONTRATO OBRA** | **CONTRATO INTERVENTORIA** | **ACTA DE INICIO** | **PLAZO OBRAS COMPLEMETARIAS INTERMEDIA FASE 2** | **PLAZO OBRAS COMPLEMENTARIAS FASE 2** | **TIEMPO ESTIMADO DE ENTREGA** | | **IE RURAL DEL SUR** | No. 1380-1670-2022 | No. 1380-1629-2022 | 13-jul-23 | 3 MESES | 12 MESES | **13-oct-24** | |

**TRAZABILIDAD CONTRATOS**

* + 1. Contratistas de Obra 2016 al 2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **EJECUTOR OBRA** | **No. DE CONTRATO DE OBRA** | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE TERMINACIÓN** |
| UNIÓN TEMPORAL MEN 2016 CESIÓN A: CONSORCIO GA ESCUELAS, CONSORCIO IE BOYACÁ | 1380-37-2016 | 18/07/2016 | 20/07/2022 |

* + 1. Contratistas de Interventoría 2016 AL 2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **EJECUTOR INTERVENTORÍA** | **No. DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE TERMINACIÓN** |
| CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS (CESIÓN PAYC S.A.S.) | 1380-53-2016 | 27/07/2016 | 01/08/2022 |

**Acciones jurídicas del FFIE**

Durante el periodo comprendido del 1° de julio al 31 de diciembre del 2022 la Unidad de Gestión del FFIE emprendió las siguientes acciones jurídicas con el fin de dar cumplimiento al Plan Nacional de Infraestructura Educativa:

* 1. **Reasignaciones**

Con ocasión del vencimiento del plazo del Contrato Marco de Interventoría No. 1380-53-2016 suscrito con PAYC SAS y teniendo en cuenta que las Actas de Servicios de Interventoría son accesorias al Contrato Marco de Interventoría, finalizó el plazo de ejecución de las mismas. De acuerdo con lo anterior, se realizaron los procesos de reasignación que dio como resultado en el presente período el siguiente contrato de interventoría dando cumplimiento del Plan Nacional de Infraestructura.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ETC** | **INSTITUCIÓN EDUCATIVA – SEDE** | **TIEMPO EJECUCION- OBRA** | **CONTRATISTA** | **ESTADO DEL PROCESO** | **NÚMERO DE CONTRATO** |
| TUNJA | IE JULIUS SIEBER- IE NORMAL SANTIAGO-RURAL DEL SUR - SEDE PRINCIPAL | 9 MESES | CONSORCIO CONSULTORES 26 | EN EJCUCION | 1380-1629-2022 |

**CONTRATOS DE OBRAS 2023**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ETC** | **INSTITUCIÓN EDUCATIVA – SEDE** | **TIPO DE CONTRATO**  **(OBRA O INT)** | **CONTRATISTA** | **ESTADO DEL PROCESO** | **NÚMERO DE CONTRATO** |
| TUNJA | IE JULIUS SIEBER | 9 MESES | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | ACTA INICIO 15 MAYO 2023  AVANCE PROGRAMADO 5% AVANCE EJECUTADO 55.37% | 1380-1669-2022 |
| TUNJA | IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA  - SEDE CENTRAL | 7 MESES | CONSORCIO L Y B | ACTA DE INICIO 29 MAYO 2023  APROBACION OBRAS COMPLEMENTARÍAS-VALOR $997.000.000 MILLONES  AVANCE OBRA 11.22% | 1380-1798-2023 |
| TUNJA | IE RURAL DEL SUR | 12 MESES | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | EN ESPERA APROBACIÓN  OBRAS COMPLEMENTARÍAS | 1380-1670-2022 |

Cordialmente.

**JOSE ALBERTO MORENO**

**Secretario de Educación**